## タイトル
03-4_開発計画
Copyright © 2017-2018 NTT DATA CORPORATION
会社名 ：NTTデータ
情報所有者：社会基盤ソリューション事業本部
ソーシャルイノベーション事業部

## 開発計画(フォーマット)
顧客：ＸＸＸ株式会社 総務部
業務：○○○○業務
1 | 概要
2 | 前提条件
3 | 対象作業
（スコープ定義）
4 | 特記事項
5 | 品質計画
6 | 体制図
7 | スケジュール

## 開発計画（サンプル）
顧客：ＸＸＸ株式会社 総務部
業務：○○○○業務
1 | 概要
| 【開発概要】 | ・総務部で実施するエアコン取り付け作業業務について、対象作業に示す作業について
シナリオファイルの作成を行う。
2 | 前提条件
| 【動作環境】 | OS | Windows7 SP1
AP
|  | EXCEL | OFFICE2013
|  | ブラウザ | IE11
|  | プリンタ | CanonXXX
|  |  | プリンタ | CanonXXX
【その他】
| 【動作条件】 | ・WinActorはXXXX
・XX様の指定したＰＣにて、動作すること。（指定外のＰＣでの動作は保障しない）
3 | 対象作業 | ・自動化検討作業一覧の優先度が高い作業のうち、以下の作業について、
| （スコープ定義） | 本書、開発計画に基づく開発を行う。
| 【開発範囲】 |  | 作業名 |  | 備考
①取り付け依頼書から工事指示書への転記
②取り付け場所の周辺地図の貼り付け
③工事指示書の印刷
④取り付け工事管理簿への登録
4 | 特記事項 | ・自動化検討作業一覧から、優先度「高」および「中」以外の作業については、別途検討する。
・受入れ確認、レクチャーの完了を持って、本開発は完了とし、以降は、保守契約によることとする。
5 | 品質計画 | 作成したシナリオの実行結果について、問題がないことをお客様と合意が取れていること。
6 | 体制図 | 体制図を別紙XXに示す。
7 | スケジュール | スケジュールを別紙XXに示す。
自動化対象業務の概要を記載すること。
シナリオファイル作成/実行PCの環境を記載すること。
(OS,アプリケーション(AP)、APバージョンなど)
どのような条件(実行方法、実行時間など)でシナリオファイルを実行するのかを記載すること。
自動化検討作業一覧をもとに、今回の開発で自動化する作業と、シナリオファイル作成の順番を記載すること。
各社の方針に従い、品質計画を策定すること。

## 体制図(サンプル)
更新： yyyy/mm/dd
開発系
|  |  | プロジェクトマネージャ | グループ統括リーダ | プロジェクト管理グループ
|  |  | ○○部長 | ○○課長 | ○○ |  | ○○担当
[5 empty] | ○○ |  | ○○担当
| 業務グループ |  |  |  | 業務グループリーダ | 業務
| △△ |  |  |  | ○○ | ○○ | リーダ
[6 empty] | ○○ | 業務分析担当
[6 empty] | ○○ | ○○担当
|  |  |  | RPA統括リーダ | RPAグループリーダ | RPA支援 | RPA担当
|  |  |  | ○○課長 | ○○ | ○○ | RPA技術担当
[6 empty] | ○○ | RPA技術担当
営業系 |  | 営業系
営業担当
| 営業総括責任者 |  | 責任者
| △△代理 |  | ○○部長 |  | ○○代理 |  | ○○担当
[5 empty] | ○○代理 |  | ○○担当
NTTデータ
主な役割
お客様
開発責任者
△△部長
総括責任者
△△部長
システム開発
総括責任者
○○BU長
＜プロジェクト適用時の注意点＞
プロセス毎にプロジェクトの体制を記述して下さい。
(1)開発における役割
(2)管理における役割の主なもの
(3)営業、(4)お客様 について記述。

## スケジュール(サンプル)
YYYY年度WinActorシナリオ開発 基本スケジュール
開発案件 |  | 上段：ﾘﾘｰｽ日 下段：ｻｰﾋﾞｽ開始日 | 平成９９年 | [9 empty] | 平成９９年 | [5 empty] | 特記事項
|  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | WinActorシナリオ開発 | 2099/99/99 2099/99/99
各種設計建設会議
作業フロー図
テスト
SI/PT
△ 受注判定
△ 設計、開発
シナリオファイル設計
シナリオファイル実装
△ 完了報告
△ サービス判定
レクチャー、引き渡しスト
△ 総合試験開始
△ 仕様凍結

## 品質計画
各社の様式を使用すること